I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za 2014. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu (“Službene novine”, br.48713, 18/14 i 37/14), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2014. godinu do 31. prosinca 2014. godine realizirani su slijedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

|  |  | Planirano | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA UKUPNO | 853.000,00 | 475.008,98 |
| 1.1 | Uređenje parkirališta na predjelu Melinu u Cresu – nastavak radova | 453.000,00 | 456.249,85 |
| 1.2. | Parterno uređenje Trga Veli dvor, ulice Sv. Ćirila i Metoda i ulice Alberta Fortisa u Cresu, I faza | 400.000,00 | 18.759,13 |
| 2. | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO | 1.960.000,00 | 1.596.099,43 |
| 2.1. | Asfaltiranje dijela ceste ulice Skalnica na predjelu Brajdi u Cresu, - nastavak radova | 534.000,00 | 533.614,85 |
| 2.2. | Sanacija ceste Beli –Podbeli- III faza - nastavak radova, | 307.000,00 | 306.072,20 |
| 2.3. | Izgradnja kolnog priključaka na predjelu Melin ( za parcele kod kule)– pripremni radovi | 75.000,00 | 49.758,25 |
| 2.4. | Uređenje dijela postojeće prometnice Pernat - Grabrovica | 50.000,00 | 50.945,00 |
| 2.5. | Pripremni radovi na rješavanju imovinsko-vlasničkih odnosa u koridoru planiranih prometnica | 544.000,00 | 273.115,38 |
| 2.6. | Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture- glavni projekt trg Veli Dvor, Sv. Ćiril i Metod i dr., idejni i glavni projekt priključne ceste kod gradske kule, idejni projekt autobusnog terminala, idejni projekt uređenja partera potez od palače Moise- Ribarska ulica i spoj na Pjacetu , idejni i glavni projekt oborinske kanalizacije Šetalište 20. Travnja, Zazid i dr. | 400.000,00 | 331.568,75 |
| 2.7. | Betoniranje ceste u Orlecu | 50.000,00 | 51.025,00 |
| 3. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO | 110.000,00 | 109.012,50 |
| 3.1. | Izgradnja javne rasvjete u sklopu rekonstrukcije prometnice D 100 – na dijelu od novoplaniranog kružnog toka do priključka za predjel Brajdi – izgradnja temelja JR – II faza | 0,00 | - |
| 3.2 | Dobava i postava jr u naselju Martinšćica – Zaglav ( 6 rasvjetnih tijela) | 50.000,00 | 49.232,50 |
| 3.3. | Dobava i postava 12 rasvjetnih tijela u ulici Skalnica | 60.000,00 | 59.780,00 |
|  | SVEUKUPNO 1.,2. 3. | 2.923.000,00 | 2.180.120,91 |

Članak 2.

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirana je iz Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu i to:

- za radove  pod stavkom 1.2, 2.2. i 2.3. iz prihoda komunalnog doprinosa,

- za  radove pod stavkom 1.1 iz prihoda povrata poreza na dohodak otočnim JLS ,

- za radove pod stavkom 4.1.i 4.2. iz prihoda prodaje građevinskog zemljišta.

Klasa: 363-02/15-01/__

Ur.broj:2213/02-04-02-01-15-1

U Cresu,31. ožujka 2015. godine                         GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini određena je stavkom 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 26/03- pročišćeni tekst, 178/04 i 38/09, 153/09, 49/11, 144/12 ) koji glasi:

“(5) Izvršno tijelo je dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice loklane samuprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja za prethodnu kalendarsku godinu.”

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2014. godinu,  planirana je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu ,  u ukupnom iznosu 2.932.000,00 kuna. Program je realiziran u iznosu 2.180.120,91 kuna.

Do 31. prosinca 2014. godine  sukladno  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu realizirani su slijedeći radovi:

Ad 1.1.)  Izvedeni su radovi uređenja  parkirališta na Melinu III faza, izgradnja oborinske kanalizacije i javne rasvjete. Radovi asfaltiranja parkirališta nastavljaju se u 2015. godini.Radove je izvela Elektro-voda d.o.o. iz Cresa.

Ad. 1.2.) Krajem 2014. godine započeli su radovi parternog uređenja Trg Veli dvor i dr- I faza. Radovi se nastavljaju u 2015. godini. Veći dio realiziranih radova u 2014. godini obuhvaća radove ugovorene sa Vodoopskrbom i odvodnjom. Izvedeni su radovi rekonstrukcija vodovoda i betoniranje podloge na dijelu Trga Veli dvor. Radove izvodi Elektro-voda d.o.o. iz Cresa.

Ad. 2.1.) Radovi na asfaltiranju 255 m prometnice – spoj ulice Skalnica sa predjelom Grabar su ugovoreni u 2014. godini  sredstvima predviđenim  za 2013. i 2014.g. Ugovoreni su i izvedeni radovi  sa tvrtkom Trumm d.o.o. iz Malinske.

Ad.2.2.)  U okviru planiranog iznosa izvedeni su radovi  III faze sanacije ceste Beli Podbeli. Izvedeni su radovi dijela potpornog zida.   Radove je izvela tvrtka Domeni d.o.o. iz Matulja.

Ad.2.3.) Izvedeni su radovi I faze kolnog priključka na Melinu.

Ad2.4.) Sredstvima Primorsko-goranske županije izvedeni su radovi uređenja prometnice Pernat Grabrovica

Ad 2.5.) U okviru rješavanja imovinsko vlasničkih odnosa u koridoru planiranih prometnica na predjelu poslovne zone Volnik krenulo se sa otkupom zemljišta.

Ad.2.6.) U okviru planirane stavke izrade projektne dokumentacije:

- Dopunjen je glavni projekt uređenja partera Veli dvor, ulica Alberta Fortisa i dr sa projektom rekonstrukcije vodovoda te je ishođena građevinska dozvola;

- izrađen je idejni projekt uređenja partera  i oborinske kanalizacije autobusnog terminala  te je pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole.

- ugovoren je i izrađen glavni projekt oborinske kanalizacije Šetališta 20 travnja i ulice Zazid i ishođena građevinska dozvola.

Ad 2.7.) Izvedeni su radovi betoniranja ceste na predjelu Močavna u Orlecu.

Ad. 3.2. i 3. 3.) Postavljeno je  6 novih stupova javne rasvjete  na potezu od Martinšćice do Zaglava i 7 rasvjetnih tijela na postojeće stupove u naselju Miholašćica  te 12 stupova javne rasvjete u ulici Skalnica u Cresu.

U Cresu, veljača 2015. godine