**Akcijski plan provedbe**

**Strategije razvoja poljoprivrede**

**na području Grada Cresa**

**u 2018.i 2019. godini**

Svibanj 2018.

**UVOD**

Strategija razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa usvojena je na 37. sjednici Gradskog vijeća Grada Cresa održanoj 7. travnja 2017. godine.

Strategija obuhvaća razdoblje od 2017. do 2020. godine te sadrži 4 cilja, 9 prioriteta i 33 mjere. S obzirom da nije moguće u krakom vremenu započeti aktivnosti provedbe svih mjera, Odbor za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Cresa predložio je izradu godišnjih akcijskih planova provedbe strategije. U Akcijskom planu se navode prioritetne mjere koje se planiraju provesti u određenoj godini, vodeći računa o složenosti mjere te o raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

Detaljan opis mjera nalazi se u Strategiji razvoja poljoprivrede pa se u Akcijskom planu navode samo osnovni podaci o svakoj pojedinoj mjeri. Podaci sadrže i projekciju sredstava potrebnih za provedbu pojedine mjere, uključujući izvore financiranja.

**Akcijski plan provedbe Strategija razvoja poljoprivrede na području Grada Cresa u 2018. godini**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Mjera** | **Opis** | **Ključne točke ostvarenja** | **Raspored aktivnosti** | **Rok** | **Nositelj** | **Financijski pokazatelji (procjena)i izvori financiranja** |
| 1. | 1.1.3.Razvoj sustava zbrinjavanja/iskorištavanja vune | Potrebno je istražiti moguće načine prikupljanja vune i njenog daljnjeg plasmana na tržište radi oporabe, odnosno njenog zbrinjavanja u skladu sa zakonom | Organiziranje prikupljanja vuneOdvoz vune s otoka (radi prodaje ili zbrinjavanja)  | Kontaktirati tvrtku Soven (Slovenija) ili druge tvrtke koje otkupljuju vunuAnalizirati moguće modalitete prikupljanja vune i načina zbrinjavanja | 01.02.2019. | OTRA | U okviru redovne djelatnostiMogući trošak zbrinjavanja na teret proračuna Grada  |
| 2. | 1.1.4.Razvoj inovativnog modela korištenja neobrađenog privatnog poljoprivrednog zemljišta | Model je razvijen u okviru novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (čl. 14. - NN 20/2018).Navedeni zakon također obvezuje JLS na izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države | Objava Evidencije poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju na mrežnim stranicama JLSObjava javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države | Izraditi Evidenciju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta.Izraditi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu državeIzraditi Izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države | 01.10.2018.30.05.2018.15.12.2018. | Grad Cres | Izrada Programa i Evidencije okviru redovne djelatnostiRazmotriti potrebu angažiranja vanjskog konzultanta za izradu Izmjena i dopuna Programa (35.000 kn) |
| 3. | 1.2.1.Eradikacija stranih vrsta sisavaca | Poduzimanje mjera za povećanje učinkovitosti lovačkih aktivnosti usmjerenih na izlučenje divljih svinja i jelena lopatara | Dogovor o izradi akcijskog plana integriranog izlovaPrijedlog stručnog savjetovanja o problemu stranih vrsta sisavaca na otocima | Konzultacije s Ministarstvom poljoprivrede i PGŽ u svezi izrade akcijskog plana integriranog izlova stranih vrsta sisavacaIzrada projekta održavanja stručnog savjetovanja o problemu stranih vrsta sisavaca na otocima | 01.10.2018.01.02.2019. | Grad Cres / OTRA | U okviru redovne djelatnosti |
| 4. | 2.1.4.Jačanje Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju | Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Cresa za razdoblje 2018. – 2020.Radi ostvarivanja Programa, potrebno je povećati iznos financijskih sredstava u proračunu Grada. | Osiguranje dovoljnog iznosa sredstava u proračunu GradaUsvajanje Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Cresa za razdoblje 2018. – 2020. na Gradskom vijećuObjava javnog natječaja za dodjelu potpora u 2018. godiniObjava javnog natječaja za dodjelu potpora u 2018. godini | Priprema rebalansa proračuna GradaUvrštenje odluke o usvajanju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u dnevni red Gradskog vijećaPriprema natječajne dokumentacijePriprema natječajne dokumentacije | 30.05.2018.06.06.2018.01.07.2018.01.07.2019. | Grad Cres | U okviru proračuna Grada potrebno je osigurati 70.000 kuna  |
| 5. | 2.2.2.Podizanje matičnih nasada autohtonih sorti maslina i vinove loze | Certificirati matični fond autohtonih i lokalnih sorti maslina iz županijskog kolekcijskog nasada na lokaciji Gracišće | Stvoreni su preduvjeti za osnivanje matičnog nasada maslina | Proučiti zakonske uvjete za osnivanje matičnog nasada maslina i uvrštavanje lokalnih sorti na Sortnu listu RHDogovoriti certificiranje matičnog nasada s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽOsigurati potrebna financijska sredstva u proračunu Grada za 2019. godinu | 01.11.2018.01.12.2018.31.12.2018. | Grad Cres / PZ Cres | U okviru redovne djelatnosti |
| 6. | 3.1.1. Razvoj kratkog lanca prodaje i zajedničkog žiga „0 km“ | Cilj mjere jest kupcima olakšali prepoznavanje lokalnih proizvoda primjenom zajedničkog žiga kratkog lanca pod nazivom „Creski proizvod – 0 km“ | Pokrenut je pilot projekt primjene zajedničkog žiga „0 km“ | Izrada pravilnika za sudjelovanje u sustavu prodaje putem kratkog lanca i korištenja zajedničkog žigaIzrada grafičkog rješenja zajedničkog žiga „0 km“Informiranje proizvođača zainteresiranih za sudjelovanje u sustavu kratkog lancaTiskanje promidžbenih materijalaOrganizacija promidžbe i provjere sukladnosti s pravilnikom kratkog lanca | 01.09.2018.01.09.2018.01.10.2018.01.10.2018.01.05.2019. | OTRA | U okviru redovne djelatnostiZa tiskanje promidžbenih materijala potrebno je osigurati 4.000 kuna u proračunu Grada |
| 7. | 3.1.2.Promidžba zaštićenih oznaka izvornosti „Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres“ i „Creska janjetina“ | Udruga Ulika treba se pripremiti za prijavu na natječaj za financiranje sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (podmjera 3.2.1 Potpora za troškove informiranja i promoviranja PRR RH) radi financiranja promidžbe maslinovog ulja | Odobrena su sredstva za promidžbu zaštićene oznake izvornosti „Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres“ | Izrada Plana informiranja i promoviranja „Ekstra djevičanskog maslinovog ulja Cres“Prijava na natječaj za podmjera 3.2.1 PRR RH | 01.10.2018.31.12.2018. | Udruga Ulika | 50.000 kuna70% podmjera 3.2 PRR RH30% proračun Grada (15.000 kuna) |
| 8. | 3.2.2.Organiziranje seljačke tržnice | Omogućiti OPG-ima organizirani izlazak na tržište putem seljačke tržnice | Pripremljeno je izvješće o mogućnostima i potrebnim koracima za izradu projekta uređenja tržnice lokalnih proizvoda | Istražiti mogućnost izrade idejnog projekta uređenja tržnice lokalnih proizvoda na lokaciji Turion / Creskog statuta (postojeći plato) | 01.02.2019. | Grad Cres / OTRA | U okviru redovne djelatnosti |
| 9. | 3.2.3.Reguliranje rada gradske tržnice | Cilj ove mjere jest otkloniti nedoumice u svezi poštivanja pojedinih zakonskih odredbi povezanih s izravnom prodajom proizvoda na trgu Frane Petrića (loža i pišarjola) | Poljoprivredna gospodarstva koja prodaju proizvode na gradskoj tržnici uskladila su poslovanje s važećom zakonskom regulativom | Usklađivanje akata i postupaka Grada Cresa s važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju izravnu prodaju na malo izvan prodavaonicaUsklađivanje poslovanja poljoprivrednih gospodarstva e s važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju izravnu prodaju vlastitih proizvoda | 01.10.2018.01.10.2018. | Grad Cres / OTRA | U okviru redovne djelatnosti |
| 10. | 4.1.1.Osnivanje školske zadruge | Projekt osnivanja učeničke zadruge u OŠ Frane Petrića iz Cresa započeo je u jesen 2017. godine. Provedene su sve pripremne radnje – ostaje još samo formalno osnivanje zadruge.  | Registrirana učenička zadruga pri OŠ Frane Petrića iz Cresa | Održavanje osnivačke skupštine učeničke zadruge pri OŠ Frane Petrića iz Cresa | 01.10.2018. | LAG | U okviru redovne djelatnosti |
| 11. | 4.1.2.Osnivanje „Poljoprivredne akademije“ | „Poljoprivredna akademija“ počela je s radom u jesen 2017. Cilj je nastaviti s ciklusom predavanja u jesensko-zimskom razdoblju 2018. godine | Održana tri predavanja  | Izbor tema i predavačaDogovor o terminima predavanja i potpisivanje autorskih ugovora Organizacija predavanja | 01.10.2018. | OTRA / LAG | 6.000 kunaProračun Grada i proračun LAG-a |
| 12. | 4.2.1.Otvaranje veterinarske ambulante | Mjera ima za cilj stvoriti uvjete za otvaranje veterinarske ambulante u Cresu u kojoj bi na puno radno vrijeme radio ovlašteni veterinar | Dogovor Grada Cresa i Veterinarske stanice Rijeka o otvaranju ambulante u Cresu | Informativni razgovor s direktorom Veterinarske stanice RijekaU slučaju pozitivnog ishoda, upućivanje službenog dopisa od strane Grada CresaPotpisivanje Pisma namjere | 15.09.2018. | Grad Cres / OTRA | U okviru redovne djelatnosti |
| 13. | 4.2.3.Otvaranje ureda savjetodavne službe | Mjera ima za cilj stvoriti uvjete za otvaranje ureda savjetodavne službe u Cresu u kojem bi radio stalni poljoprivredni savjetnik | Dogovor Grada Cresa i Savjetodavne službe o otvaranju ureda u Cresu | Informativni razgovor s ravnateljem Savjetodavne službeU slučaju pozitivnog ishoda, upućivanje službenog dopisa od strane Grada CresaPotpisivanje Pisma namjere | 01.10.2018. | OTRA / Grad Cres | U okviru redovne djelatnosti |